## Hoja1
Nombre: | Sistema Inteligente de Corrección de Entregas (SICE) (provisional, si tienen más opciones colocarlas)
Fecha límite: | 2026-02-26
Grupo: | 7
n° | Integrante | Roles | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4
1 | Jesus | Infraestructura, n8n | 1. Crear repositorio GitHub 2. Generar docker-compose.yml con: n8n, PostgreSQL (con pgvector), Python API, NocoDB 3. Probar que todo levante docker-compose up | 1. Crear Dockerfile para API Python 2. Integrar script del Integrante 2 en la API (FastAPI/Flask) 3. Probar endpoint /embed | 1. Crear flujo en n8n: - Trigger manual (para pruebas) - HTTP Request a API Python - Switch según decisión - Postgres para guardar - Email de prueba | 1. Limpiar docker-compose (quitar cosas innecesarias) 2. Asegurar que README.md tiene instrucciones CLARAS 3. Subir flujo JSON final a GitHub
2 | Sergio | Módulo IA | 1. Investigar sentence-transformers 2. Crear script Python que cargue modelo y genere embeddings 3. Probar con textos ejemplos | 1. Crear endpoint /analizar que haga TODO: - Recibir texto - Comparar con consigna - Comparar con respuestas anteriores - Devolver decisión | 1. Refinar algoritmo con umbrales definitivos 2. Probar con datos del Integrante 5 3. Documentar pseudocódigo final | 1. Revisar que el pseudocódigo coincida con código real 2. Ayudar al 3 con explicaciones técnicas
3 | Renzo | Diseño, Documentación | 1. Hacer diagrama de flujo 2. Hacer diagrama arquitectura 3. Redactar borrador Entregables 1 y 2 | 1. Terminar Entregable 1 y 2 (versión draft) 2. Empezar Entregable 3 (explicación teórica del módulo) | 1. Escribir Entregable 4 (Arquitectura) con diagramas 2. Empezar Entregable 7 (métricas) | 1. Unificar todos los entregables en un PDF 2. Revisar ortografía y formato 3. Añadir capturas de pantalla del sistema funcionando
4 | Jeremy | BD, pruebas | 1. Investigar pgvector en PostgreSQL 2. Crear script init.sql con tabla entregas 3. Probar conexión desde n8n a PostgreSQL | 1. Probar inserción de embeddings en PostgreSQL con pgvector 2. Crear función SQL para búsqueda por similitud 3. Probar con datos del Integrante 5 | 1. Insertar TODOS los datos de prueba en BD 2. Ejecutar pruebas masivas 3. Registrar resultados en tabla | 1. Ejecutar prueba FINAL con todos los casos 2. Generar matriz de confusión 3. Calcular métricas (precisión, recall)
5 | Luis | Datos, Frontend, Presentación | 1. Crear 10 textos de prueba (5 normales, 3 copias, 2 off-topic) 2. Definir matriz de prueba esperada | 1. Crear 10 textos MÁS (total 20) 2. Clasificarlos manualmente (copia/no copia, on-topic/off-topic) 3. Crear tabla Excel con casos de prueba | 1. Configurar NocoDB para que los alumnos puedan subir archivos 2. Conectar NocoDB con n8n vía webhook | 1. Crear slides para defensa (5-10 min) 2. Asignar a cada integrante qué explicará 3. Preparar posibles preguntas
Chat: | https://chat.deepseek.com/share/ha65evhaneoz0evwcv